## Hoja1
Componente | Tarea | Owner | ETA | Status
Azure Setup | Crear azure web project | Manuel Q | Viernes 14 Octubre | Done
Azure Setup | Crear azure sql server and db | Manuel Q | Viernes 14 Octubre | Done
Repo Setup | Crear github repo and invite | Jairo M | Viernes 14 Octubre | Done
Setup environment | Instalar VS2015, SQL Management Studio and descargard código | Manuel Q | Viernes 14 Octubre | Done
Setup environment | Instalar VS2015, SQL Management Studio and descargard código | Jairo M | Viernes 14 Octubre | In Progress
Setup environment | Instalar VS2015, SQL Management Studio and descargard código | Javier M | Viernes 14 Octubre | In Progress
Database | Crear tablas en BD para sistema Báscula | Manuel Q | Viernes 14 Octubre | In Progress
Authorization (WebAPI) | Agregar authorización Oauth, Owin con roles y regresar roles en token | Manuel Q | Viernes 14 Octubre | In Progress
Ciclos | Agregar, modificar, eliminar ciclos (Web API, Business Layer, Data Access Layer) | Jairo M | Viernes 14 Octubre | Not started
WinApp Ciclos | Flujo para agregar ciclos | Javier M | Viernes 14 Octubre | Not started
WinApp Productos | Flujo para agregar productos | Javier M | Viernes 14 Octubre | Not started
WinApp Productores | Flujo para agregar productores | Javier M | Viernes 14 Octubre | Not started
WinApp Boletas | Flujo para agregar boletas | Javier M | Viernes 21 Octubre | Not started
WInApp Formulas Descuentos | Flujo para agregar boletas | Javier M | Viernes 21 Octubre | Not started
Productos | Agregar, modificar, eliminar productos (Web API, Business Layer, Data Access Layer) | Jairo M | Viernes 21 Octubre | Not started
Productores | Agregar, modificar, eliminar productores (Web API, Business Layer, Data Acess Layer) | Jairo M | Viernes 21 Octubre | Not started
Boletas | Agregar, modificar, eliminar boletas (Web API, Business Layer, Data Acess Layer) | Manuel Q | Viernes 28 Octubre | Not started
Boletas | Fórmulas dinámicas de descuentos | Manuel Q | Viernes 28 Octubre | Not started
Semaphore IoT | Semáforo que prenda (verde) y apague cuando el productor esté listo para pasar badge | Jairo M | Viernes 28 Octubre | Not started
Productores gafettes | Funcionalidad para imprimir gafettes | Manuel Q | Viernes 28 Octubre | Not started